## Instrucciones
Seguimiento de la validación comercial
Presupuestador y Órdenes de trabajo · plan de 6 semanas (ver docs/02-oportunidades.md §4)
Cómo usarla
1. Pestaña Contactos: una fila por persona que contactás. Actualizá la columna Estado a medida que avanza.
2. Pestaña Entrevistas: una fila por entrevista hecha, completada justo al terminar la charla.
3. Pestaña Tablero: se calcula solo. Compara tu avance con las metas y te dice qué decisión tomar.
Qué celdas editar
• Celdas con fondo amarillo: datos que cargás vos (fecha de inicio y metas en el Tablero).
• Contactos y Entrevistas: todas las columnas son para completar. Las listas desplegables evitan errores de tipeo.
• No edites las celdas con fórmulas del Tablero (texto negro sin fondo amarillo).
Fila de ejemplo
La fila 2 de Contactos y de Entrevistas (fondo gris, nombre que empieza con EJEMPLO) muestra el formato esperado.
El Tablero no la cuenta. Podés borrarla o dejarla.
Regla de decisión (a las 6 semanas)
• 3 o más preventas pagadas → pasar a la fase 3 (diseño) con esa app.
• 1 o 2 preventas con señales fuertes → ajustar precio, segmento o propuesta y repetir 2 semanas.
• 0 preventas → validar Órdenes de trabajo con el mismo proceso.
Datos personales
Esta planilla tiene teléfonos y opiniones de personas reales. No la compartas públicamente ni la subas al repositorio.

## Tablero
Tablero de validación
Fecha de inicio de la validación | 2026-10-13
Semana actual (de 6) | 0
Días restantes | 44
Indicador | Resultado | Meta | Avance
Contactos realizados | 0 | 30 | 0%
Respondieron | 0 |  | —
Entrevistas completadas | 0 | 12 | 0%
Entrevistados con dolor fuerte (interés 4 o 5) | 0 | 6 | 0%
Pidieron ver la demo | 0 | 6 | 0%
Preventas pagadas | 0 | 3 | 0%
Decisión según la regla
Seguir validando: todavía no hay preventas.
Comparación entre apps
Indicador | Presupuestador | Órdenes de trabajo
Entrevistas | 0 | 0
Interés promedio (1 a 5) | — | —
Cuánto pagaría por mes, promedio (ARS) | — | —
Presupuestos u órdenes por semana, promedio | — | —
Preventas pagadas | 0 | 0
Ingresos por preventa (ARS) | 0 | 0
Los promedios no incluyen la fila de ejemplo. Las metas (amarillo) salen del plan de validación y se pueden cambiar.
Note on B3: Cambiala por el día en que empezás a contactar.

## Contactos
Nombre | Rubro | App que se le ofrece | Zona | Teléfono | Cómo lo conocés | Fecha de contacto | ¿Respondió? | Estado | Próximo paso | Fecha próximo paso | Monto preventa (ARS) | Notas
EJEMPLO – Martín (Electricidad MG) | Electricista | Presupuestador | Morón | 11 5555-0000 | Contacto directo | 2026-10-13 | Sí | Entrevistado | Mostrar demo | 2026-10-27 |  | Hace 8 presupuestos por semana en Word
Note on A1: Nombre y apellido o nombre del negocio.
Note on F1: Contacto directo, referido por alguien, visita al local, etc.
Note on I1: Avanza: Contactado → Respondió → Entrevistado → Demo hecha → Preventa pagada. O Descartado.
Note on L1: Solo si pagó la preventa.

## Entrevistas
Nombre | Fecha | Rubro | App | Presupuestos u órdenes por semana | Herramienta actual | Minutos por presupuesto | % que se concreta | ¿Hace seguimiento? | Dolor principal | ¿Probó otras apps? ¿Cuáles? | ¿Paga hoy algún software? | Cuánto paga hoy por mes (ARS) | Cuánto pagaría por mes (ARS) | Interés (1 a 5) | ¿Quiere ver la demo? | Frase textual | Notas
EJEMPLO – Martín (Electricidad MG) | 2026-10-15 | Electricista | Presupuestador | 8 | Word + WhatsApp | 20 | 40% | No | Manda presupuestos y no sabe si los leyeron; se olvida de volver a llamar | No | Sí | 15000 | 12000 | 4 | Sí | "Si supiera quién lo abrió, llamo a esos primero" | Le preocupa que el cliente vea los precios de materiales
Note on A1: El mismo nombre que en Contactos.
Note on E1: Pregunta 1 del guion.
Note on F1: Word, Excel, papel, WhatsApp, otra app...
Note on G1: Pregunta 2.
Note on H1: Pregunta 4. Cargar como porcentaje (ej. 40%).
Note on I1: Pregunta 5.
Note on J1: Lo que más le molesta, en sus palabras.
Note on K1: Pregunta 7.
Note on L1: Pregunta 8.
Note on N1: Pregunta 9. El número que dijo, sin redondear.
Note on O1: 1 = no le interesa · 3 = le parece útil · 5 = lo quiere ya.
Note on Q1: Una frase literal que sirva para la página o los mensajes.